## Julio 2019
Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento a 31 de Julio de 2019
Cód BPIN | Proyecto | Objetivo - Componente | Información Presupuestal |  |  | Indicadores de Producto |  |  |  | Indicadores de Gestión
|  |  | Apropiación Vigente | Ejecución a nivel de obligación | % de ejecución | Indicador de Producto | Meta anual | Ejecución | % Avance | Indicador de Gestión | Meta anual | Ejecución | % Avance
2018011000172 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI | SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 40500000 | 0 | 0% | Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria | 200 | 0 | 0% | Profesores Actualizados En Capacitacion | 5 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 2000000 | 0 | 0% | Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados | 0 | 0 | #DIV/0! | Costo Por Usuario Atendido | 350000
|  | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 150000000 | 0 | 0% | Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 5 | 0 | 0% | Instituciones De Educación Superior Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad. | 0 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE | 848000000 | 431381854.57 | 50.87% | Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados | 15 | 7 | 46.67%
| Subtotal |  | 1040500000 | 431381854.57 | 41.46%
2018011000171 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL VALLE DEL CAUCA | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 20000000 | 0 | 0% | Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados | 0 | 0 | #DIV/0! | Semilleros de investigación registrados en RedColsi | 2 | 0 | 0%
|  | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | 30000000 | 400000 | 1.333% | Documentos realizados | 0 | 0 | #DIV/0! | Investigaciones Realizadas | 0.5 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 15000000 | 0 | 0% | Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 49 | 0 | 0% | Profesores Actualizados En Capacitacion | 75 | 0 | 0%
| Subtotal |  | 65000000 | 400000 | 0.6154%
TOTAL |  |  | 1105500000 | 431781854.57 | 39.06%