## Junio 2019
Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento a 30 de Septiembre de 2018
Cód BPIN | Proyecto | Objetivo - Componente | Información Presupuestal |  |  | Indicadores de Producto |  |  |  | Indicadores de Gestión
|  |  | Apropiación Vigente | Ejecución a nivel de obligación | % de ejecución | Indicador de Producto | Meta anual | Ejecución | % Avance | Indicador de Gestión | Meta anual | Ejecución | % Avance
2013011000074 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO | ESTRUCUTRA EDUCATIVA CONSTRUIDA | 0 | 0 | #DIV/0! | MTS 2 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA | 7434 | 7434 | 100% | INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN CONSTRUCCION | 1 | 1 | 100%
|  | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL DOTADOS | 610000000 | 500000000 | 81.97% | N° DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS Y/O DOTADOS | 5 | 4 | 80%
|  | ESPACIOS MISIONALES DOTADOS | 695000000 | 417540564 | 60.08% | N° DE ESPACIOS MISIONALES ADECUADOS Y/O DOTADOS | 15 | 9 | 60%
| TOTAL |  | 1305000000 | 917540564 | 70.31%